

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28 марта 2024 года № 44**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей**

**на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Вишневского сельсовета от 19.03.2018 года № 21 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вишневского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Вишневский сельсовет», Администрация Вишневского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Врио Главы Вишневского сельсовета О.И. Калинина

Приложение

к постановлению Администрации

Вишневского сельсовета

от 28.03.2024 г. № 44

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей**

**на водных объектах» за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы» была утверждена постановлением Администрации Вишневского сельсовета от 28.11.2022 г. № 155.

Целью данной программы является:

- защита населения и территорий Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений администрации Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц, злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил комплекс мероприятий, основными из которого являются:

- материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;

- организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

- организация проведения профилактической работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

- приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах;

- обозначение потенциально опасных участков водных объектов соответствующими запрещающими знаками;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности на сходах граждан.

В 2023 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасного поведения на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно! Тонкий лед»;

- в 3 семьях установлены пожарные извещатели.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Вишневского сельсовета Щигровского района на 2023 – 2025 годы»

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 были предусмотрены 4 основных мероприятия:

1. Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

1. Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и. т.д.) на территории поселения

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

1. Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Вишневского сельсовета Щигровского района

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

1. Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

- приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 8,0 тыс. руб., израсходовано 8,0 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение 5 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1) Уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия.

2) Увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

3) Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях.

4) Количество закупленных и установленных АДПИ.

5) Снижение количества пострадавшего населения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (в процентах):

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 4 равно 1;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э = 1, что характеризует эффективный уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям ССуз = 1.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Решением Собрания депутатов Вишневского сельсовета от 18.12.2023 № 39-112-7 «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Щигровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024 – 2025 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Вишневского сельсовета «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Вишневского сельсовета Щигровского района на 2023-2025 годы» | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. «Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности» | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением в целях сокращения случаев возгорания, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Оформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период. Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан. | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и т.д.) на территории поселения | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Вишневского сельсовета | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Вишневского сельсовета |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Вишневского сельсовета Щигровского района. | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Установка предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Вишневского сельсовета Щигровского района | В 2023 были обновлены и установлены  3 знака «Купаться запрещено» |  |
| 5. | Основное мероприятие 4 Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении. | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Проведение профилактических мероприятий и повышение информированности населения об опасности на водных объектах | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Вишневского сельсовета «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Вишневского сельсовета Щигровского района на 2023 – 2025 годы» | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности»» | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Вишневского сельсовета «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | проценты | 0 | 1 | 1 | - |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | проценты | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | Количество закупленных и установленных АДПИ | штук | 0 | 5 | 5 | - |
| 5 | Снижение количества пострадавшего населения | проценты | 0 | 1 | 1 | - |