

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28 марта 2024 года № 53**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ за 2023 год**

В соответствии с Уставом Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области и постановлением Администрации Вишневского сельсовета Щигровского района № 21 от 19.03.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вишневского сельсовета» Администрация Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по следующим муниципальным программам за 2023 год:

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы». (Приложение № 1);

- «Социальная поддержка граждан Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы». (Приложение № 2);

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вишневском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы». (Приложение № 3);

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы». (Приложение № 4);

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы». (Приложение № 5);

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вишневском сельсовете Щигровского района на 2021 – 2023 годы». (Приложение № 6);

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы». (Приложение № 7);

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы». (Приложение № 8).

- «Организация и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» на 2021 – 2023 годы» (Приложение № 9).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы Вишневского сельсовета

Щигровского района О.И. Калинина

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы» | - совершенствование нормативной правовой базы в актуальном состоянии в соответствии с законодательством РФ о муниципальной службе РФ;  - совершенствование муниципальной службы и кадровой политики в поселении. | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - разработка и принятие нормативной правовой базы по вопросам правового регулирования муниципальной службы;  - совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы поселения;  - обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе | 2023 | 4000,00 | 4000,00 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Социальная поддержка граждан Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы» | оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | повышение уровня благосостояния, среди получателей мер социальной поддержки | 2023 | 102000,00 | 102000,00 |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вишневском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вишневском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы» | организация уличного освещения, озеленение, прочие мероприятия по благоустройству | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - повышение удовлетворенности населения Вишневского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  - улучшение санитарного состояния территории;  - улучшение экологического состояния окружающей среды. | 2023 | 118156,00 | 118156,00 |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вишневского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы» | - координация усилий по профилактике правонарушений на территории Вишневского сельсовета;  - более надежная защита общественного порядка, жизни, здоровья, свободы и достоинства, собственности граждан, защита государственной, муниципальной и иных форм собственности | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - снижение количества регистрируемых преступлений, недопущение прироста тяжких и особо тяжких преступлений, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, снижение уровня аварийности на дорогах поселения | 2023 | 1000,00 | 1000,00 |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | - защита населения и территорий Вишневского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.  - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - обеспечение обслуживание пожарных гидрантов на территории Вишневского сельсовета Щигровского района;  - установка предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Вишневского сельсовета Щигровского района | 2023 | 8000,00 | 8000,00 |

Приложение № 6

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вишневском сельсовете Щигровского района на 2021 – 2023 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вишневском сельсовете Щигровского района на 2021 – 2023 годы» | - информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства  - предоставление помещений для проведения совещаний и семинаров организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства;  - активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;  - научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023 | 1000,00 | 1000,00 |

Приложение № 7

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 – 2025 годы» | - укрепление материально-технической базы Администрации Вишневского сельсовета Щигровского района  - повышение эффективности системы муниципального управления;  - обеспечение транспортным средством органа местного самоуправления | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;  - формирование имиджа Вишневского сельсовета Щигровского района | 2023 | 798415,00 | 798415,00 |

Приложение № 8

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» | - информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;  - утверждение гражданских и историко-культурных ценностей | 2023 | 1000,00 | 1000,00 |

Приложение № 9

к постановлению

Администрации Вишневского сельсовета

Щигровского района Курской области

от 28.03.2024 г. № 53

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения**

**в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» на 2021 – 2023 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически  за 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | | «Организация и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» на 2021 – 2023 годы» | - уборка (вывоз) мусора, обрезка старых деревьев;  - покраска ограждений (участков ограждений);  - установка (размещение) информационных табличек у входов в кладбища;  - посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями | Заместитель Главы Администрации Вишневского сельсовета | - обеспечение потребности населения Вишневского сельсовета в наличии мест захоронения,  - создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие песка, дорожек и т.д.;  - приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ | 2023 | 3726,00 | 3726,00 |